## Reporte
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 119 ZACUALPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023 MES: JUNIO DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado
TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 12,053,586.02 |  |  |  | REINTEGRO : $ 0.00
Datos de la Obra y/o Acción | [8 empty] | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro | Inversión Aprobada | [6 empty] | Inversión Ejercida | [6 empty] | Metas Totales |  |  | Beneficiarios |  |  | Avances
N.Control | Folio Sedesol | Sector | Programa | Subprograma | Inciso | Obra | Localidad | Mod. Ejec | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras F. | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.
60654/ 0001 |  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 2816969.14 | 2816969.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041852.46 | 1041852.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 ELEMENTO | 18 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 38 | 36.98
60655/ 0002 |  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400996.46 | 400996.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 ELEMENTO | 16 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 26 | 25.06
60656/ 0003 |  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/ALUMBRADO PUBLICO | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387860.12 | 387860.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 PAGO | 12 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 39 | 38.78
60672/ 0004 |  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | PAGO DE COMBUSTIBLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110470.13 | 110470.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 VEHICULO | 5 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 26 | 25.4
60673/ 0005 |  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL | PAGO DE COMBUSTIBLE AREA DE PROTECCION CIVIL | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25569.35 | 25569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 VEHICULO | 3 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 14 | 13.83
60674/ 0006 |  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM | PAGO DE ISSEMYM | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 5356616.88 | 5356616.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431816.24 | 2431816.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 PAGO | 12 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 45 | 45.4
60675/ 0007 |  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72505.8 | 72505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 VEHICULO | 8 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 30 | 28.99
60676/ 0008 |  | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA | I EQUIPAMIENTO | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91695.68 | 91695.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 VEHICULO | 3 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 80 | 79.74
60677/ 0009 |  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 135 FIANZA DE FIDELIDAD | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66842.93 | 66842.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 PAGO | 1 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 89 | 89.12
60678/ 0010 |  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | PAGO DE CLORACION DE AGUA (CAEM) | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466.06 | 47466.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 PAGO | 4 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 48 | 47.45
60679/ 0011 |  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | PAGO DE DERECHOS DE AGUA (CONAGUA) | ZACUALPAN | ADMINISTRACION | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28427 | 28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 PAGO | 4 |  | 4 MUNICIPIO | 1 | 15121 | 24 | 23.69
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 11 TOTAL | [10 empty] | 12053586.02 | 12053586.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705502.23 | 4705502.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0